## 繰越調書 (菊池森林組合) (hidden)
繰越調書
作成担当部課
作成担当者
| １．事業の概要 | [11 empty] | ＴＥＬ・ＦＡＸ番号
| 事項 | 間伐等森林整備促進地策事業 | [9 empty] | 事業概要 |  | 翌債承認番号
| 科目 | (項) （目） (目の細分)
| 箇所名 | 大野4号線ほか1路線 |  |  | （ | 菊池市原字大野5031-32ほか |  |  |  |  | ） | 別紙理由書のとおり
| 事業主体 | 菊池森林組合 |  | 連絡先： | 森林計画課（TEL)０９６８－３７－３５００ 担当 佐藤英博
２．補助金額等
年度内支出 見込額
| 内示年月日 | 交付年月日 | 交付番号 | 総事業費 | 補助基本額 | 補助率 | 補助金額 |  | 繰越額 | 備 考
|  |  |  | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円
| 2019-05-13 | 2019-07-24 | 森整第４７４号 | 55000000 | 55000000 | 定額 25,000円/ｍ | 55000000 | 38620000 | 16380000
３．事業の内訳
|  |  | 契 約 | 契 約 | 繰 越 |  | 支 出 済 額 |  |  | 年度末 | 年度内の 今後の支 払見込額 |  |  | 備 考
| 費 目 | 契約の相手方 |  |  |  | 契約金額等 | [5 empty] | 計 | 繰越額
|  |  | 年月日 | 工 期 | 工 期 |  | 前金払 | 部分払 | 計 | 出来高
[6 empty] | 円 | 円 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円
|  | 未定 |  |  | （Ｒ2.1.24) | 8590000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8590000 | 大野4号線 契約予定見込額8,473,000円 事務雑費見込額 117,000円 | 年度内変更契約見込分を含む
| 本工事費 |  |  |  | （R2.7.31) | 8590000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 8590000
|  | 未定 |  |  | （Ｒ2.1.24) | 7790000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7790000 | 渡瀬ノ元線 契約予定見込額7,529,000円 事務雑費見込額 261,000円 | 年度内変更契約見込分を含む
| 本工事費 |  |  |  | （R2.7.31) | 7790000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 7790000
[6 empty] | 16380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16380000 | ◎補助金相当額を上段に 内書すること
| 合 計 |  |  |  |  | 16380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16380000
| ４．繰越事由 | 別紙のとおり
Note on P9: 番号のみ入力

## 工程表
別記第６号様式の附表
作 業 工 程 表
１ 物件名
２ 面積（ha）
３ 材積（㎥）
４ 買受者名
５ 搬出期限
年目 | [6 empty] | １年目 | [11 empty] | ２年目 | [11 empty] | ３年目
年度 |  | 年度 | [11 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度
期 |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期
月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
作 業 内 容 | 物件 引き渡し
着手 （準備作業）
伐採・搬出
片付 作業
完了
※「搬出作業」欄については、伐区を複数に分けて作業を行う場合は、行を追加して伐区毎に記載するものとする。伐区を分けた場合は、配置がわかる位置図を添付する。
※搬出期限延期願に添付する場合は、延期後の行程を朱書きで記載する。

## 工程表(記載例)
別記第６号様式の附表
作 業 工 程 表 （記載例）
１ 物件名 |  | 令和3年度 第〇号 公有林野県行造林●●団地
２ 面積（ha） |  | ◎◎ha
３ 材積（㎥） |  | □□㎥
４ 買受者名 |  | △△林業㈱
５ 搬出期限 |  | 2024-09-30
年目 | [6 empty] | １年目 | [11 empty] | ２年目 | [11 empty] | ３年目
年度 |  | 令和３年度 | [11 empty] | 令和４年度 | [11 empty] | 令和５年度 | [11 empty] | 令和６年度
期 |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期
月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
作 業 内 容 | 物件 引き渡し | bar: 第２四半期 9
着手 （準備作業） | bar: 第２四半期 9
伐採・搬出 （伐区Ａ） | bar: 第３四半期 12
伐採・搬出 （伐区Ｂ） | bar: 第４四半期 2
片付 作業 | bar: 第２四半期 8
完了 | bar: 第２四半期 9
※「搬出作業」欄については、伐区を複数に分けて作業を行う場合は、行を追加して伐区毎に記載するものとする。伐区を分けた場合は、配置がわかる位置図を添付する。
※搬出期限延期願に添付する場合は、延期後の行程を朱書きで記載する。

## 工程表(期限延期 記載例)
別記第６号様式の附表
作 業 工 程 表 （期限延期する場合の記載例）
１ 物件名 |  | 令和3年度 第〇号 公有林野県行造林●●団地
２ 面積（ha） |  | ◎◎ha
３ 材積（㎥） |  | □□㎥
４ 買受者名 |  | △△林業㈱
５ 搬出期限 |  | 2024-09-30
年目 | [6 empty] | １年目 | [11 empty] | ２年目 | [11 empty] | ３年目
年度 |  | 令和３年度 | [11 empty] | 令和４年度 | [11 empty] | 令和５年度 | [11 empty] | 令和６年度
期 |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期 |  |  | 第１四半期 |  |  | 第２四半期 |  |  | 第３四半期 |  |  | 第４四半期
月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
作 業 内 容 | 物件 引き渡し | bar: 第２四半期 9
着手 （準備作業） | bar: 第２四半期 9
伐採・搬出 （伐区Ａ） | bar: 第３四半期 12
伐採・搬出 （伐区Ｂ） | bar: 第４四半期 2; 第３四半期 11
片付 作業 | bar: 第２四半期 8; 第３四半期 12
完了 | bar: 第２四半期 9; 第４四半期 2
※「搬出作業」欄については、伐区を複数に分けて作業を行う場合は、行を追加して伐区毎に記載するものとする。※伐区を分けた場合は、配置がわかる位置図を添付する。
※搬出期限延期願に添付する場合は、延期後の行程を朱書きで記載する。